Приложение 1

к приказу от 14.09.2022 № 352

**Дорожная карта**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 62» в 2022/2023 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году** | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году | до 25 августа 2022 года  (исполнено) | Лицейский координатор ГИА |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА в 2022 году на педагогическом совете | 30 августа  2022 года  (исполнено) | Директор |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в ГИА в 2023 году | сентябрь  2022 года –  май 2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 2.2. | Участие в региональных методических семинарах «Изменения в модели контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена: на что обратить внимание?» | сентябрь - октябрь 2022 года | Руководители ШМО |
| 2.3. | Участие в региональных методических семинарах «Проблемные аспекты содержания учебных предметов» | октябрь  2022 года-  апрель  2023 года | Учителя-предметники |
| 2.4. | Участие в региональных методических семинарах «Основной государственный экзамен: модель проведения и измерительных материалов» | октябрь  2022 года-  апрель  2023 года | Учителя-предметники |
| 2.5. | Проведение тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Заместители директора по учебной работе |
| 2.6. | Изучение и анализ демоверсий ОГЭ и ЕГЭ, правил заполнения бланков, критериев оценивания | В течение 1 четверти | Учителя-предметники |
| 2.7. | Использование в работе открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ на сайте ФИПИ | В течение года | Учителя-предметники |
| 2.8. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 12 октября 2022 г. | Лицейский координатор ГИА |
| 2.9. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | До 6 октября 2022 года | Руководители ШМО, Лицейский координатор ГИА |
| 2.10. | Участие в региональных проверочных работах по математике для обучающихся  9 классов | 21-25 ноября  2022 года,  13 – 18 марта  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 2.11. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение  2022/2023 учебного года | Заместители директора по учебной работе |
| 2.12. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь 2022 года | Лицейский координатор ГИА |
| 2.13. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию  по русскому языку | сентябрь  2022 года –  февраль  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 2.14. | Проведение консультаций по вопросам ГИА | В течение года | Лицейский координатор ГИА учителя-предметники |
| 2.15. | Участие в региональном интенсиве «ОГЭ: пользователь продвинутого уровня» | сентябрь–  декабрь  2022 года | Учителя-предметники |
| 2.16. | Участие в региональном интенсиве «PRO100ЕГЭ» | январь-апрель 2023 года | Учителя-предметники |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | |
| 3.1 | О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году | сентябрь  2022 года  (исполнено) | Директор |
| 3.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению  ГИА-9, ГИА-11 в МАОУ «Лицей № 62» в 2022/2023 учебном году | октябрь-ноябрь  2022 года | Директор |
| 3.3. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классах | Ноябрь 2022 года | Директор |
| 3.4. | Об утверждении списков участников итогового сочинения | Ноябрь 2022 года | Директор |
| 3.5. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | Директор |
| 3.6. | Об утверждении списков участников итогового собеседования по русскому языку | Январь 2023 года | Директор |
| 3.7. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2022-2023 учебном году | Январь 2023 года | Директор |
| 3.8. | Об утверждении списков участников ЕГЭ 2023 | Январь 2023 года | Директор |
| 3.9. | Об утверждении списков участников ОГЭ 2023 | Февраль 2023 года | Директор |
| 3.10. | Об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2023 году | Май 2023 года | Директор |
| **4.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11** | | |
| 4.1. | Направление на обучение экспертов по проверке и оцениванию итогового сочинения | ноябрь  2022 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.2. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению итогового собеседования | ноябрь  2022 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.3. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА в качестве операторов сканирования и операторов станций верификации бланков экзаменационных материалов ГИА | ноябрь  2022 года –  май  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.4. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | февраль – апрель  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.5. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве технических специалистов ППЭ | февраль – май  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.6. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ | февраль –  апрель 2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.7. | Координация участия педагогов в обучении по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11» | март – апрель  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.8. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА-9, ГИА-11 (далее - ГЭК-9 и ГЭК-11) | март - май  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.9. | Направление на обучение граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), в местах проведения ГИА | март – сентябрь  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 4.10. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению  ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | 2022/2023 учебный год | Лицейский координатор ГИА |
| **5.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 5.1. | Формирование статистической информации о количестве учащихся 9-х и 11-х классов | Сентябрь 2022 года | Заместитель директора по УР |
| 5.2. | Формирование предварительного списка работников лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов предметных комиссий, руководителей ППЭ, членов ГЭК | декабрь  2022 года –  январь  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 5.3. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения | 07.12.2022  01.02.2023  03.05.2023 | Лицейский координатор ГИА |
| 5.4. | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | 08.02.2023  15.03.2023  15.05.2023 | Лицейский координатор ГИА |
| 5.5. | Участие в обучении граждан, привлекаемых к проведению ГИА в качестве общественных наблюдателей | Февраль – апрель 2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 5.6. | Формирование списка учащихся, имеющих право на участие в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Февраль 2023года | Лицейский координатор ГИА |
| 5.7. | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора | Март-сентябрь 2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 5.8. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Лицейский координатор ГИА |
| 5.9. | Размещение на сайте лицея и информационных стендах информации о ходе подготовки и проведении ГИА | В течение года | Системный администратор |
| **6.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | |
| 6.1. | Информационное наполнение сайта лицея в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | В течение года | Системный администратор |
| 6.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | В течение года | Заместители директора по учебной работе |
| 6.3. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | В течение года | Лицейский координатор ГИА |
| 6.4. | Участие в подготовке в проведении мероприятия «ЕГЭ с родителями» | февраль  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 6.5. | Проведение городского родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11в 2023 году | январь 2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| 6.6. | Проведение городского родительского собрания по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году | февраль  2023 года | Лицейский координатор ГИА |
| **6.7.** | **Размещение на сайте лицея информации о ходе подготовки и проведении ГИА-9, ГИА-11** | | |
| 6.7.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения | до 7 октября, до 1 декабря 2022 года, до 3 марта 2023 года | Системный администратор |
| 6.7.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 21 октября,  до 16 декабря  2022 года,  до 17 марта  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 7 ноября,  до 30 декабря 2022 года,  до 3 апреля  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 1 декабря 2022 года | Системный администратор |
| 6.7.5. | О сроках проведения ГИА-11 | до 1 января  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.6. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | до 1 января  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля,  до 24 апреля,  до 4 августа 2023 года | Системный администратор |
| 6.7.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля,  до 24 апреля,  до 4 августа 2023 года | Системный администратор |
| 6.7.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | до 25 декабря 2022 года,  до 25 января,  до 17 апреля  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.10. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 февраля  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.11. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 марта,  до 18 апреля,  до 3 августа  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 марта,  до 18 апреля,  до 3 августа  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | до 8 января,  до 8 февраля,  до 15 апреля  2023 года | Системный администратор |
| 6.7.14. | Организация работы веб-ресурса по информированию участников  ГИА-9 о результатах экзаменов | постоянно | Системный администратор |
| 6.7.15. | Организация контроля оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах общеобразовательных учреждений | постоянно | Лицейский координатор ГИА |